威海市海绵城市建设项目竣工验收管理办法

（征求意见稿）
第一条 为进一步加强威海市海绵城市建设工程项目管理，规范海绵设施验收流程，确保海绵城市相关工程质量，依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施质量监督管理规定》《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）等规定，结合威海市实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于威海市区（含环翠区、文登区、高区、经区、临港区、南海新区）范围内各类新建、改建、扩建的建筑与小区、道路广场、公园绿地、河道水系等项目海绵城市建设工程验收工作。
第三条 威海市海绵办负责指导市区海绵城市建设工程的验收工作，各区海绵城市建设牵头单位负责协调属地内的海绵城市建设工程验收工作，具体工作由住房城乡建设部门、水务部门等工程建设主管部门负责。
第四条 海绵城市建设工程实施过程中，应严格按照审查合格后的设计文件实施建设，并组织专项验收，验收工作应满足国家、山东省以及威海市相关规定。
第五条 由建设单位组织的海绵城市建设工程专项验收工作应按以下程序进行：

（一）按照《山东省海绵城市建设工程施工及验收标准》（DB37/T5134-2019）等标准规范,海绵城市建设工程竣工后，应由建设单位按规定组织验收。施工、勘察、设计、监理等单位有关负责人应参加验收，该工程的管理人员或使用单位有关人员也应参加验收。
（二）质量验收合格后，建设单位应向工程建设主管部门备案，提交《威海市海绵城市建设工程专项验收备案申请表》（见附件）和相关验收资料。
（三）对符合专项验收条件的海绵城市建设工程，工程建设主管部门在单位（子单位）工程质量竣工验收记录中提出验收意见。

第六条 建设单位申请海绵城市建设工程专项验收备案时，应提供以下资料：

（一）威海市海绵城市建设工程专项验收备案申请表；

（二）经相关部门批准的海绵城市方案设计审查意见、施工图审查意见、设计变更审查意见；

（三）竣工图、图纸会审记录、设计变更文件、施工记录；

（四）隐蔽工程、检验批、分部分项工程检查验收记录及影像资料；

（五）主要设备、材料的合格证和检验报告。

第七条 未组织实施海绵城市建设工程专项验收或验收不合格的项目，不得交付使用。

第八条 住宅小区等房地产开发项目的海绵城市设施专项验收可和住宅小区竣工综合验收一并进行。

第九条 工程建设主管部门负责每月25日前将当月验收备案情况报项目所在区海绵城市牵头单位，牵头单位汇总后上报市海绵办。
第十条 本《办法》由市海绵办负责解释。

第十一条 本《办法》自2023年 月 日起施行，有效期至 年 月 日。
附件：威海市海绵城市建设工程专项验收备案申请表

附件： 

威海市海绵城市建设工程专项验收备案申请表

	工程名称
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	申请日期
	

	我公司负责建设的 XXXX            项目海绵城市建设工程，已完成施工，并自检合格，满足相关技术规范要求，现申请备案。
           建设单位：（公章）

日期：

	XXXX      项目海绵城市工程情况说明（后附海绵设施验收一览表）：

一、工程基本情况

二、工程分项验收组织情况

三、专项验收预验收的组织情况

四、工程设计变更情况

五、工程质量评定




海绵设施验收一览表

	项目名称
	

	验收时间
	

	海绵城市建设工程控制性指标

	年径流总量控制率
	

	年径流污染控制率
	

	水资源利用率
	

	其他
	

	主要海绵设施验收情况

	设施名称
	图审
规模
	完成
规模
	设施名称
	图审
规模
	完成
规模

	透水砖铺装
	
	
	雨水桶
	
	

	透水水泥混凝土
	
	
	渗井
	
	

	透水沥青混凝土
	
	
	……
	
	

	下沉式绿地
	
	
	
	
	

	生物滞留设施
	
	
	
	
	

	雨水花园
	
	
	
	
	

	湿地
	
	
	
	
	

	湿塘
	
	
	
	
	

	绿色屋顶
	
	
	
	
	

	调蓄池
	
	
	
	
	

	植草沟
	
	
	
	
	


注：未注明设施可按实际情况填写

